## Hoja1
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Actividades |  | Área Responsable | Semanas
|  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
|  |  | 2ra. 6-10 | 3da. 13-17 | 4ra. 20-24 | 1ra. 6-10 | 2da. 13-17 | 3ra. 20-24 | 4ra. 27-31 | 1ra. 1-5 | 2da. 8-12 | 3ra. 15-19
1). Definir el calendario y plan de trabajo para Rendición de Cuentas 2023 |  | Rectoría - Dirección de Planeación - Diercción de Comunicaciones y Mercadeo | X
2). Definir la estructura del Informe de Rendición de Cuentas 2023 |  | Rectoría - Dirección de Planeación | X
3). Identificar los temas sobre los cuales se rendirá cuentas: * Cumplimiento de Metas: del Plan de Desarrollo, Plan de Acción, cumplimiento de los indicadores (misionales y de apoyo), y otros asuntos de la gestión. * Ejecución Presupuestal. * Ejecución de los proyectos de potencial importancia. * Planes de mejoramiento. * Resultados de la evaluación de la prestación de los servicios y de la PQRSFD. * Planes y proyectos a desarrollar en el futuro. * Listado de retos a desencadenar a mediano y largo plazo. |  | Todas las Áreas |  | x | x
4). Consolidar el informe final de la gestión y los resultados del último año, así como el acumulado de la gestión del periodo rectoral. |  | Dirección de Planeación |  |  |  | x
5). Socialización y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por la alta dirección. |  | Dirección de Planeación |  |  |  | x
6). Publicar el informe final de la gestión y los resultados del último año, así como el acumulado de la gestión del periodo rectoral. |  | Dirección de Planeación |  |  |  |  | x
7). Definir la estrategia para la Audiencia Pública de la rendición de cuentas a la Comunidad: Fecha y hora, lugar, medios de comunicación, costos, plan de comunicaciones de la rendición de cuentas, otros asuntos. |  | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo |  | X | X
8). Identificar y convocar a los grupos de interés y demás partes interesadas |  | Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo |  | X | X
9). Organización de la logística de la audiencia pública de Rendición de cuentas. |  | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo |  |  | X | X | X
10). Ejecutar la Audiencia Pública de la rendición de cuenta a la Comunidad. |  | Rector Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | [5 empty] | x
11). Elaborar y aplicar la encuesta de satisfacción de la audiencia pública de la rendición de cuentas a la Comunidad. |  | Dirección de Planeación | [5 empty] | x
12). Elaborar el informe de preguntas de la audiencia pública de rendición de cuentas, publicada en página web y medios institucionales. |  | Dirección de Planeación | [6 empty] | x | x | x | x

## Copia de Hoja1
| CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Código: PI-F-32
Versión 01
Actividades |  | Área Responsable | Semanas
|  |  | Febrero |  |  | Marzo
|  |  | 2ra. 6-10 | 3da. 13-17 | 4ra. 20-24 | 1ra. 6-10 | 2da. 13-17 | 3ra. 20-24 | 4ra. 27-31
1). Definir el calendario y plan de trabajo para Rendición de Cuentas 2022 |  | Rectoría - Dirección de Planeación - Diercción de Comunicaciones y Mercadeo | X
2). Definir la estructura del Informe de Rendición de Cuentas 2022 |  | Rectoría - Dirección de Planeación | X
3). Identificar los temas sobre los cuales se rendirá cuentas: * Cumplimiento de Metas: del Plan de Desarrollo, Plan de Acción, cumplimiento de los indicadores (misionales y de apoyo), y otros asuntos de la gestión. * Ejecución Presupuestal. * Gestión contractual. * Ejecución de los proyectos de potencial importancia. * Planes de mejoramiento. * Resultados de la evaluación de la prestación de los servicios y de la PQRSFD. * Planes y proyectos a desarrollar en el futuro. * Listado de retos a desencadenar a mediano y largo plazo. |  | Todas las Áreas |  |  | 24
4). Consolidar el informe final de la gestión y los resultados del último año, así como el acumulado de la gestión del periodo rectoral. |  | Dirección de Planeación |  |  |  | 1
5). Socialización y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por la alta dirección. |  | Dirección de Planeación |  |  |  | 2
6). Publicar el informe final de la gestión y los resultados del último año, así como el acumulado de la gestión del periodo rectoral. |  | Dirección de Planeación |  |  |  | 8
7). Definir la estrategia para la Audiencia Pública de la rendición de cuentas a la Comunidad: Fecha y hora, lugar, medios de comunicación, costos, plan de comunicaciones de la rendición de cuentas, otros asuntos. |  | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo |  | X | X
8). Identificar y convocar a los grupos de interés y demás partes interesadas |  | Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo |  | X | X
9). Elaborar el reglamento de la Audiencia Pública de la rendición de cuentas a la Comunidad, el cual será presentado en la instalación de la misma (Inscripción previa para intervención). Orden del día del evento público. |  | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo |  |  | X
10). Organización de la logística del evento de Rendición de cuentas. |  | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo |  |  | X | X | X
11). Ejecutar la Audiencia Pública de la rendición de cuenta a la Comunidad. |  | Rector Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | [5 empty] | 23
12). Elaborar y aplicar la encuesta de satisfacción de la audiencia pública de la rendición de cuentas a la Comunidad. |  | Dirección de Planeación | [5 empty] | 23
13). Evaluar la audiencia pública de la rendición de cuentas a la Comunidad. |  | Oficina Asesora de Auditoría Interna | [6 empty] | 23
14). Elaborar el informe de preguntas de la audiencia pública de rendición de cuentas, publicada en página web y medios institucionales. |  | Dirección de Planeación | [6 empty] | 23