## Hoja3
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGTAL DE ANTIOQUIA PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | [14 empty] | Código: PI-F-14
Versión: 01
CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
HALLAZGO Describir el aspecto por mejorar | ACTIVIDADES Describir las actividades y/o acciones a implementar | FECHA DE INICIO PROGRAMADA (DD/MM/AAAA) | FECHA DE FIN PROGRAMADA (DD/MM/AAAA) | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE Elegir de la lista desplegable la fuente a la que corresponde la acción | INDICADOR | META % | PROCESOS RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | RECURSOS FINANCIEROS ESTIMADOS | OTRO TIPO DE RECURSOS (Marque con una X) |  |  |  | % DE AVANCE | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL AVANCE | ESTADO DE CUMPLIMIENTO (Abierta: A, Cerrada: C) | OBSERVACIÓN
[11 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Equipamiento
Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo. La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas | Formulación y adopción de la Política Institucional de Administración del Riesgo, en concordancia con lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Política de Administración del Riesgo adoptada | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100% | Politica formulada e implementada. Resolución Rectoral # 539 del 06 de Julio de 2021 | C
La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo | Evaluar la estructura de control a partir de los cambios en los procesos y de la administración de los riesgos | 2021-07-01 | 2021-09-15 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Evaluación de la estructura | 100% | Planificación Institucional Evaluación y Mejora de la Gestión Universitaria | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno | 0 | X |  |  |  |  | Se revisa la estructura de control del reisgo teniendo en cuenta la versión de la guía de administración del riesgo versión 05 | A
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación. Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. | Formulación y adopción de la Política Institucional de Administración del Riesgo, en concordancia con lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Política de Administración del Riesgo adoptada | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  | 80% | Borrador de Politica y Acto Administrativo | A | Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo | 1. Formulación y adopción de la Política Institucional de Administración del Riesgo, en concordancia con lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 2. Construcción de mapas de riesgo por procesos, a partir de los nuevos cambios. | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Política de Administración del Riesgo adoptada Mapas de riesgos identificados | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  | 80% | Borrador de Politica y Acto Administrativo Se han identificado los riesgos por cada proceso. Ver informes enviados a la Oficina Asesora de Control Interno | A
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas. | 1. Elaborar mapas de riesgo conforme a la nueva estructura establecida 2. Identificar riesgos que se materializan 3, Establecer planes de mejoramiento para riesgos materializados | 2021-10-15 | 2021-11-15 | Mejora(Fortaleza/Mantenimiento) | Auditoria Interna | Planes de mejoramiento implementados | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  |  | Actualmente se estan identificando los mapas de riesgo por proceso y a su vez la materialización de los mismos. Por ahora no se ha dado una posible materialización de. | A
Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora. | Socialización del seguimiento a los riesgos y sus controles en el Comité Instituciónal de Gestión y Desempeño Realizar seguimiento y evaluación a los controles establñecidos | 2021-05-15 | 2021-12-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Actas de socialización Evaluación de controles a riesgos | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  |  | Se realiza la revisión de los controles establecidos para cada uno de los riesgos | A
Identificación y análisis de cambios significativos. Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes. Identificación y análisis de cambios significativos. La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos. | Monitorear factores internos y externos y determinar cambios a los riesgos existentes o generar nuevos en caso de ser necesario | 2021-05-30 | 2021-12-15 | Mejora(Fortaleza/Mantenimiento) | Auditoria Interna | Generación de nuevos riesgos o cambios a los riesgos existentes | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  |  | Se han identificado y ajustado los controles a los riesgos, dea cuerdo a la nueva metodologia de administración del riesgo, versión 05 expedida por el Departamento de la Función Pública | A
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. | Acompañamiento a las áreas en el diseño, elaboración, seguimiento, control y evaluación de las actividades relacionadas con la operativización del Modelo de Operación Por Procesos. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Listados maestros de documentos y registros (fechas de actilización) | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  | 80% | Se realiza reunión de acompañamiento con los procesos en la identificación, elaboración y actualización de la información documentada del MOP. Ver reuniones citadas por google calander. Contratistas apoyo a la calidad institucional. Ver fechas de listados maestros de documentos y registros | A
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo | Acompañamiento a las áreas en la identificación, construción y actualización de riesgos, identificación y actualización de controles existentes o nuevos. Elaboración de planes de mejoramiento. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Mejora(Fortaleza/Mantenimiento) | Auditoria Interna | Evaluación de los controles de los riesgos Planes de mejoramiento implementados | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  |  | Se elaboran los riesgos con cada uno de los lideres y encargados de los procesos. Ver reuniones agendadas por google calendar, grabaciones y estado de documentación en el enlace:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTz3EqEOKBPqkeFGWdCtgFK0pfdADpaP/edit#gid=2068169092 . Ver item de riesgos | A
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad. | 1. Seguimiento y evaluación a los riesgos, acorde con la politica de administración del riesgo 2. Participacion en capacitaciones en la administración del riesgo al equipo Directivo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Mejora(Fortaleza/Mantenimiento) | Auditoria Interna | Evaluación de riesgos Planes de mejoramiento derivados de riesgos Capacitaciones en la administración del riesgo al equipo Directivo | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  | 33% | Certificados de capacitaciones en la administración del riesgo al equipo Directivo | A
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. | Seguimiento y evaluación a los riesgos, acorde con la politica de administración del riesgo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Mejora(Fortaleza/Mantenimiento) | Auditoria Interna | Evaluación de riesgos Planes de mejoramiento derivados de riesgos | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X | [5 empty] | A
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño. | 1. Revisar información documentada y actualizar 2. Evaluar el cumplimiento de la información documentada | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Ajustes a la información documentada | 100% | Planificación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100% | Se realizan reuniones para la revisión y actualización de los documentos. Ver actualizaciones en la carpeta del MOP. Ver listados maestros de documentos y de registros. | C
Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente). La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad. | Relacionar los niveles de autoridad y responsabilidad de la información en el manual de funciones y elaborar circular 009 del 03 de noviembre de 2020. | 2021-01-01 | 2021-11-03 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Establecer niveles de autoridad y responsabilidad en la administración de la información | 100% | Proceso de comunicaciones, proceso jurídico y proceso de gestión humana. | Secretaría General, Vicerrectoria Administrativa y Financiera | 0 |  |  |  |  | 100% | Circular 009 de 03 de noviembre de 2020 https://drive.google.com/drive/u/4/recent manual de funciones: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/FuncionesyDeberes/Resolucio%CC%81n%20367%20-%20Manual%20de%20Funciones.pdf | C
Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde). | Normalizar los servicios de recepción, verificación, radicación, registro, digitalización y distribución de las comunicaciones oficiales y documentos administrativos. Crear la Ventanilla Única | 2020-12-01 | 2021-02-15 | Preventiva | Auditoria Interna | Manual para la Producción, Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales y Documentos Administrativos Puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única | 100% | Proceso de Gestión Documental | Secretaría General - Coordinación de Gestión Documental | N/A | X | X | X | X | 100% | Resolución 358 del 14 de diciembre de 2020 Manual para la Producción, Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales y Documentos Administrativos, 2020 Circular 005 del 15 de febrero de 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1-B_y4WCE0RHsG6Dst0W7U9cQRDH1GhsK?usp=sharing | C
La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno. | 1. Elaborar programa anual de auditoria, basado en riesgos 2. Aprobar el Programa Anual de Auditorias, por parte del Comité institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno 3. Realizar seguimiento a la Ejecución del Programa, por parte del Comité institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 1. 01/10/2020 2. 01/01/2021 3. 01/01/2021 | 1. 28/02/2021 2. 30/03/2021 3. 31/12/2021 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Programa ejecutado | 100% | Evaluación y Mejora de la Gestión Universitaria | Oficina Auditoria Interna | N/A | X | X | X | X | 27% | Acta número 1 del 25 de marzo de 2021, donde se sprueba el plan anual de auditorias. | C
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan. | 1. Seguimiento al mapa de riesgos de TI | 2021-08-01 | 2021-09-15 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Informe de resultados | 100% | Evaluación y Mejora de la Gestión Universitaria | Oficina Auditoria Interna | N/A | X | X | X | X | 0% |  | A
Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno. | Enviar a la Alta Dirección de manera oportuna los informes de auditoría interna para su respectivo análisis | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Informes de auditoría interna enviados | 100% | Evaluación y Mejora de la Gestión Universitaria | Oficina Auditoria Interna | N/A | X | X | X | X | 0% |  | A
Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos. La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno. | Ejecución del Programa de Auditoría | 01/01/2021 | 2021-12-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Programa ejecutado | 100% | Evaluación y Mejora de la Gestión Universitaria | Oficina Auditoria Interna | N/A | X | X | X | X | 27% | Informes de ejecuciónde diferentes actividades relacionadas dentro del programa | A
Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas). Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea) | Seguimiento al plan de mejoramiento institucional | 01/01/2021 | 2021-12-31 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento | 100% | Evaluación y Mejora de la Gestión Universitaria | Oficina Auditoria Interna | N/A | X | X | X | X | 33% | Seguimiento plan de mejoramiento Contraloria General de Antioquia | A
Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro. Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal, | 1, Desarrollar las actividades que hacen parte del componente de permanencia o desarrollo establecidas en el Plan Etsrategico de Talento Humano 2. Realizar la evaluación del cumplimiento | 1. 01/01/2021 2. 01/12/2021 | 1. 15/12/2021 2. 15/12/2021 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Evaluacion realizada | 100% | Gestión del Talento Humano | Gestion Humana | N/A | X | X | X | X | 70% | 1. Se ha ejecutado el plan anual de capacitaciones, ver listados de asistencia y evaluación del grado de satisfacción de los participantes. https://drive.google.com/drive/folders/1BQ2aQDrQnrGLFk2YlKJCZuWAkEqoSA8p 2. Se realizó avance de evaluación del cumplimiento. Pendiente realcionar informe | A
Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro. Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI. Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo. | Elaborar encuestas de medicion del impacto | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Preventiva(Alerta) | Auditoria Interna | Evaluacion realizada | 100% | Gestión del Talento Humano | Gestion Humana |  | X | X | X | X | 100% | Se aplica la medición del grado de satisfacción https://drive.google.com/drive/folders/1BQ2aQDrQnrGLFk2YlKJCZuWAkEqoSA8p Pendiente realcionar informe | A

## Hoja2
Fuente | TIPO DE ACCIÓN | A
Auditoria Externa | Correctiva(Grave) | C
Auditoria Interna | Preventiva(Alerta)
Análisis de Riesgos | Mejora(Fortaleza/Mantenimiento)
Análisis de Indicadores
Analisis de Procesos
Autocontrol
Seguimiento Plan De Desarrollo Institucional
Autoevaluación Permanente
Evaluación del Modelo de Operación Por Procesos
Evaluación Cualitativa
Evaluación Cuantitativa
Seguimiento Presupuestal