## Transformación Digital
| SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  |  |  |  | Código: PI-F-046
Versión: 01
Actividades | % Meta establecida | % De Avance | Unidad de medida Número/Porcentaje | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | Responsable operativo | Observaciones
Implementación o renovación Tecnológica | 100% | 30% | Porcentaje (Número de implementaciones o renovaciones realizadas / Número de implementaciones o renovaciones proyectadas) | Corresponde a los sorpotes de los contratos de las plataformas del primer semestre. | Jhonatan Arroyave | La mayor parte de las plataformas informaticas se renuevan en el segundo semestre, a medida que se vence su periodo de licenciamiento
Procesos de soporte tecnologico | 100% | 100% (Bajo demanda) | Porcentaje (Número de requerimientos técnicos atendidos / Número de requerimientos técnicos) | Informes de actividades de soporte a usuarios de los sistemas de información | Juan Andres Diaz Mazo y Monica Santa
Procesos de vigilancia tecnológica | 5 | 3 | Unidad Acciones de vigilancia tecnológica: Participación en eventos + capacitaciones + revisión bibliográfica | Asistencia a eventos academicos y tecnologicos Insitucionales | Reportes de participación en eventos Insitucionables
Procesos de análisis de datos | 100% | 100% (Bajo demanda) | Porcentaje (Número de soluciones desarrolladas / Número de requerimientos de procesamiento o análisis de datos) | Inventario de tableros diseñados en el presente año | Juan Andres Diaz Mazo
Apropiación digital | 100% | 100% (Bajo demanda) | Unidad | Procesos de sensibilización tecnologia a traves del Plan de Capacitación Insitucional | Juan Andres Diaz Mazo